ПАСПОРТ ПРОЕКТА

| НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА | Территория игры |
| --- | --- |
| СТАТУС ПРОЕКТА (заявлен, реализуется) | Заявлен |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИДЕИ (АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА) | Благоустройство территории занимает одно из важнейших мест в жизни села. По решению общего схода граждан, которое состоялось 11.11.2016 г., принято решение о строительстве современной силовой спортивно-игровой площадки, которая снизит нагрузку на существующую детскую площадку и обеспечит досуг для разных возрастных групп населения. Оказать помощь в благоустройстве территории будущей площадки (как зоны социальной ответственности) предложено трудовому отряду старшеклассников «Вариант». |
| АКТУАЛЬНОСТЬ | На территории Кожановского сельсовета помимо частных домов, находятся семь многоквартирных (пятиэтажных) домов, в которых проживает 242 детей и подростков в возрасте от 3 до 17 лет. При этом существует только одна детская игровая площадка, которая обеспечивает потребность половины населения и ограничена возрастной группой от 3 до 12 лет. Для детей старшего подросткового возраста и молодежи площадок для отдыха нет. Устройство дополнительной современной силовой спортивно-игровой площадки позволит снизить нагрузку на существующую детскую площадку и обеспечит досуг для разных возрастных групп населения, а особенно для развития спорта среди молодежи и поддержания здорового образа жизни старшего поколения. А так же сыграет немаловажную роль для социальной адаптации подрастающего поколения и снизит риск приобщения молодежи к опасным для здоровья зависимостям. Деятельность трудового отряда предполагает подготовку площадки к строительным работам с последующим ее благоустройством. |
| ЦЕЛЬ | Организация очистки и благоустройства силовой спортивно-игровой площадки; создание 10 рабочих мест для подростков, из которых 8 рабочих мест для подростков из малообеспеченных семей, 2 рабочих места для подростков из многодетных семей. |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ | Виды работ | Сроки | Количество задействованных человек |
|  | Очистка территории от мусора. | 01-02.06 | 10 |
|  | Высадка саженцев (озеленение площадки) | 05-7.06 | 10 |
|  | Покраска скамеек | 8-9.06 | 10 |
|  | Разбивка клумбы | 13-19.06 | 10 |
| ВРЕМЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | 01.06.2017 – 19.06.2017 |
| РЕЗУЛЬТАТ | - Количество трудоустроенных подростков – 10 чел. - Очищена площадка от мусора - 2000 м2. - Высажены саженцы – 25 шт. - Покрашены уличные скамейки – 6 шт. - Разбита клумба – 60 м2 |
| ГЕОГРАФИЯ ПРОЕКТА |
| Какое муниципальное образование Вы представляете (Муниципальный район) | Балахтинский район |
| На какую территорию будет распространен Ваш проект? (Перечислить название населенного пункта/населенных пунктов, где будет реализован проект. При наличии территории социальной ответственности в проекте указать её название) | с.Кожаны |
| РЕСУРСЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗАЯВИТЕЛЕМ И ПАРТНЕРАМИ |
| Вид ресурса | Количество (ед. изм. | Собственник |
| Растворитель | 3 бут. | Кожановский сельсовет |
| Кисти | 10 шт. | Кожановский сельсовет |
| Краска | 60 л. | Кожановский сельсовет |
| Мешки под мусор | 20 уп. | Кожановский сельсовет |
| Лопаты | 4 шт. | Кожановский сельсовет |
| Лейки | 5 шт. | МБОУ КСОШ |
| Носилки | 3 шт. | МБОУ КСОШ |
| Лопаты | 6 шт. | МБОУ КСОШ |
| Отвертки | 6 шт. | МБОУ КСОШ |
| Грабли | 10 шт. | МБОУ КСОШ |
| Перчатки | 20 пар | МБОУ КСОШ |
| Сопровождающих | 2 чел. | МБОУ КСОШ |
| Питание | 12 дней | МБОУ КСОШ |
| ИНЫЕ РЕСУРСЫ (административные, кадровые ресурсы, транспорт и др.) | Саженцы 25 шт. ИП Пашинов Ю.В. Цветочная рассада - 250 шт. Понкратова О.Г. |
| ЗАПРАШИВАЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | Месяц | Количество мест, цифра (пропись) |
|  | Июнь | 10 (десять) |
|  | Июль | 0 |
|  | Август | 0 |
|  | Всего | 10 (десять) |
| ОТРЯДЫ, ЗАДЕЙСТВОВАННЫЕ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА | Наименование отряда | Численность |
|  | «Вариант» | 10 (десять) |
| ЗАЯВИТЕЛЬ |
| ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ | Муниципальное образование «Кожановский сельсовет» с.Кожаны |
| РУКОВОДИТЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЯВИТЕЛЯ | Дерюшева Наталья Михайловна, и.о. главы Кожановского сельсовета, 8(391)4837517 |
| ПОЧТОВЫЙ АДРЕС | 662355 Красноярский край, Балахтинский район, зд. 29 |
| КООРДИНАТОР ПРОЕКТА | Потехина Татьяна Александровна - 8(391)4837711, kozhany07@yandex.ru |

| И.о. главы Кожановского сельсовета Дерюшева Н.М. | _______________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |